Информация о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»

на 2018 год

| № | Рекомендации | Наименования мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат выполнения мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступности информации на официальном сайте учреждения по зрению в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | Обеспечение доступности информации на официальном сайте учреждения по зрению в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | До 31 декабря 2017 | Зубкова Светлана Владимировна, заместитель директора, 8(3463)423247 | Сайт учреждения соответствует уровню доступности А для инвалидов по зрению в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». Вывод: будет выполнено полностью в срок до 31.12.2018. Заключен договор от 08.11.2018 № 24 между БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» и индивидуальным предпринимателем Бадамшиной А.М. на оказания услуг по внедрению версии сайта для слабовидящих со звуковым сопровождением на официальном сайте учреждения. В настоящее время проводятся работы по оказанию данных услуг, в результате доступность сайта увеличится с уровня А до уровня АА |
| 2 | Осуществление контроля за работой электронной почты и других электронных сервисов на официальном сайте учреждения, соблюдения сроков рассмотрения поступающих через Интернет обращений граждан в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | Обеспечение технической поддержки и осуществление контроля за работой электронной почты и других электронных сервисов на официальном сайте учреждения с целью соблюдения сроков рассмотрения поступающих через Интернет обращений граждан в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | В течение 2018 года (ежемесячно) | Зубкова Светлана Владимировна, заместитель директора, 8(3463)423247 | Техническая поддержка, контроль за работой электронной почты и электронного сервиса на официальном сайте учреждения ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Вывод: выполнено полностью |
| 3 | Обеспечение условий доступности учреждения для инвалидов и маломобильных граждан в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», соблюдения требования СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществление следующих мероприятий по ул. Советская, мкр. 2а «Лесников», д. 5: размещение звукового информатора с уличной стороны учреждения; обозначение главного входа в здание; расширение площадки для удобства инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске (вход в здание); установление писсуара в санузле для инвалидов, поручней в душевых, санобработка, ремонт потолка в душевой комнате для мальчиков | Обеспечение условий доступности учреждения для инвалидов и маломобильных граждан в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и соблюдения требования СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществление следующих мероприятий по ул. Советская, мкр. 2а «Лесников», д. 5: размещение звукового информатора с уличной стороны учреждения; обозначение главного входа в здание; расширение площадки для удобства инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске (вход в здание); установление писсуара в санузле для инвалидов, поручней в душевых, санобработка, ремонт потолка в душевой комнате для мальчиков | До 30 июня 2018 года | Зубкова Светлана Владимировна, заместитель директора, 8(3463)423247 | Обеспечены частично условия доступности учреждения для инвалидов и маломобильных граждан в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и соблюдения требования СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществление следующих мероприятий по ул. Советская, мкр. 2а «Лесников», д. 5: звуковой информатор размещен с уличной стороны учреждения; главный вход в здание обозначен; ремонт потолка в душевой комнате для мальчиков выполнен; главный вход в здание обозначен; санобработка проводится в соответствии с требованием СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; писсуар в санузле для инвалидов установлен; поручни в душевых установлены; санобработка, ремонт потолка в душевой комнате для мальчиков выполнен. Вывод: выполнено частично: расширение площадки для удобства инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске (вход в здание) не предоставляется возможным, так как расширение площадки не предусмотрено проектными характеристиками здания. Данная входная группа оборудована пандусом, имеется кнопка вызова. В учреждении назначены ответственные специалисты для оказания помощи инвалидам, передвигающим в кресле-коляске |
| 4 | Проведение анализа причин неудовлетворенности получателями услуг условиями и качеством предоставления социальных услуг, организация работы по их устранению | Проведение анализа причин неудовлетворенности получателями услуг условиями и качеством предоставления социальных услуг, организация работы по их устранению | Ежемесячно | Зубкова Светлана Владимировна, заместитель директора, 8 (3463) 423247 | За 10 месяцев 2018 года на вопросы анкеты по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг ответили 1674 получателя социальных услуг, что составляет 30,48 % от количества обслуженных получателей социальных услуг (5491 чел.). Удовлетворенность качеством обслуживания составляет 100 %. Вывод: выполнено полностью |